## Progresso
📊 PROGRESSO DO TCC — GLUCORE
Atualiza sozinho — os dados vêm da aba Rubricas. Não precisa editar nada aqui.
🔒 GATE OBRIGATÓRIO — precisa 8 de 8 "Sim" pra valer alguma coisa
Critério |  | Status
Escopo ≥80% acordado
Processo ágil / docs TDE
Frontend acabado
Backend RESTful + JSON
Dados persistidos
2 perfis de acesso
Dashboard gerencial
Git organizado
Fechados:
🎯 OPCIONAIS COMPROMETIDOS — meta: soma 13,5 (teto conta só até 10)
Critério | Fase |  | Peso | % feito | Progresso | Nota
Docs backend (README+rotas) | Fase 0
Migrações Prisma | Fase 0
Livre — stack multissensor | Fase 0
Processo de qualidade | Fase 0
SQL/ORM avançado | Fase 1
Clean arch backend | Fase 1
Testes backend 75%+ | Fase 1
CI/CD | Fase 2
Clean arch frontend | Fase 3
Dark mode / light mode | Fase 3
Prototipação (Figma + teste) | Fase 4
TOTAL comprometido
🏆 NOTA FINAL PROJETADA
Termômetro (0 → 10):
💡 Detalhe: nota final só passa de zero quando os 8 obrigatórios (seção acima) estiverem todos "Sim". Isso é regra da rubrica, não bug da planilha.

## NomeAluno
Equipe: |  |  | Bernardo Roorda e Eduardo Schneider
Nome do sistema: |  |  | Glucore
Breve descrição: |  |  | Aplicativo Android de monitoramento contínuo de glicose (CGM) para pacientes com diabetes, com suporte a múltiplos sensores (Sibionics, Accu-Chek SmartGuide, FreeStyle Libre 2), diário de carboidratos e insulina, alertas configuráveis e sincronização offline-first com backend próprio (Node/Express + PostgreSQL).
Acompanhamento |  |  |  | Bernardo
Semana | Data | Plano | Professor que acompanhou | F | E | Progresso | Planejamento | Dificuldades | Superação das dificuldades | Metacognição | Pensamento crítico | Reavaliação | Feedback | Ação a partir do feedback
[6 empty] | O que: Descreva o que você realizou e concluiu na última semana.Quem: Aluno | O que: Descreva as tarefas e entregas que pretende realizar até a próxima semana.Quem: Aluno | O que: Indique a principal dificuldade ou problema que encontrou durante a semana.Quem: Aluno | O que: Explique o que você fez para superar a dificuldade e se funcionou.Quem: Aluno | O que: Identifique algo que percebeu que ainda precisa compreender ou aprender melhor para avançar no projeto.Quem: Aluno | O que: Descreva uma decisão importante que tomou e explique em quais informações, evidências ou critérios se baseou.Quem: Aluno | O que: Indique se mudou de ideia sobre alguma decisão ou solução e explique o que levou você a reconsiderá-la.Quem: Aluno | O que: Feedback sobre o progresso, decisões e próximos passos do projeto.Quem: Professor | O que: Com base no feedback do professor, descreva o que fará para avançar ou melhorar o projeto na próxima semana.Quem: Aluno
27 julho a 01 agosto | 2026-07-27 | TDE 1 | TODOS
02-08 agosto | 2026-08-03 | Apresentação do TCC e cronograma | TODOS
09-15 agosto | 2026-08-10 | ACOMPANHAMENTO |  | 0 | 0.6 | Consolidação da versão v1.1.0 na branch dev: revisão final do suporte multissensor (Sibionics, Accu-Chek SmartGuide, FreeStyle Libre 2) e das correções P17/P18/P19 (isolamento de navegação acima do Navigator raiz, login tolerante a uso offline e isolamento de dados locais por usuário). Atualização do CHANGELOG, do esquema de versionamento dev/main e dos checklists de acompanhamento do TCC I. | Elaborar a especificação funcional completa do sistema e revisar a proteção do protocolo BLE do sensor Sibionics contra leituras espúrias durante a fase de handshake. | Manter a documentação do projeto (CLAUDE.md, docs/) sincronizada com o estado real do código após várias sprints de mudanças rápidas no multissensor. | Revisão cruzada do código com a documentação existente, produzindo docs/ARCHITECTURE_REVIEW.md e docs/ARCHITECTURE_FIX_PLAN.md como base para atualizar o CLAUDE.md e priorizar as próximas correções. | Preciso entender melhor os requisitos formais de documentação de sprint exigidos pelo TDE, para garantir que o critério obrigatório correspondente seja atendido. | Optamos por corrigir P17/P18/P19 antes de iniciar novas funcionalidades, pois bugs de sessão/navegação comprometeriam a confiabilidade do app em qualquer demonstração aos professores. | Sem mudança de rumo nesta semana; o plano de correções seguiu a ordem definida no ARCHITECTURE_FIX_PLAN.md.
16-22 agosto | 2026-08-17 | ACOMPANHAMENTO |  | 0 | 0.6 | Início da especificação funcional completa do Glucore (docs/glucore-functional-spec.md), documentando o comportamento observável do app. Correção de segurança no SibionicsBleManager: leituras de glicose só passam a ser aceitas depois que o handshake do sensor (autenticação → sincronização de horário → ativação → pedido de dados) é concluído nesta conexão, eliminando o risco de um código SIprocessData desconhecido ser interpretado como leitura válida antes disso. | [Fase 0] Checklist barato: reunião de escopo com professores (crit. 9), adotar board de sprint conforme TDE (crit. 10), levar item Livre — stack de conexão multissensor (BLE Sibionics + NFC/Abbott Libre 2 + ponte JNI/C++) — pra acordo até fim da Sprint 3 (crit. 42), README + doc de rotas do backend (crit. 26). Escopo revisado e enxuto — ver docs/tcc-rubric-evolution-plan.md e aba Rubricas (colunas K/L). | Garantir que a nova trava de handshake (handshakeSettled) não bloqueie leituras legítimas em reconexões rápidas, apenas leituras espúrias antes do handshake terminar. | Escopo da flag por conexão, com reset em onBrandDisconnected/disconnect, e manutenção do filtro de plausibilidade em decodePackedGlucose como segunda camada de segurança. | Preciso estudar melhor os critérios opcionais de engenharia de software da rubrica (BDD/UML/design thinking) para decidir quais valem o investimento no tempo restante do projeto. | Priorizei a especificação funcional e o hardening do BLE em vez de novas features, por serem pré-requisitos tanto para avaliar o escopo quanto para a confiabilidade dos dados exibidos ao paciente. | Sem mudança de rumo até o momento; registro parcial, pois a semana (16-22/08) ainda está em andamento — dados até 17/08.
23-29 agosto | 2026-08-24 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 0] Fechar itens externos (escopo/board/Livre) e processo de qualidade — plano de testes curto + registrar no board tarefas reprovadas em QA (crit. 23). Iniciar Fase 1: 2º perfil "Profissional de Saúde" com permissões validadas front+back (crit. 14, obrigatório).
30-05 setembro | 2026-08-31 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 1] Dashboard do profissional de saúde — visão agregada de pacientes, filtros e gráficos via groupBy/aggregate no Prisma (crit. 15, obrigatório, + reforça crit. 28). Refatorar backend em camadas controller/service/repository pra suportar isso sem bagunçar as rotas (crit. 33).
06-12 setembro | 2026-09-07 | FERIADO
13-19 setembro | 2026-09-14 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA | -
20-26 setembro | 2026-09-21 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA
27-03 outubro | 2026-09-28 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 1] Testes automatizados de backend mirando 75%+ (crit. 25) — valida o refactor de camadas feito pro dashboard. Com isso, gate dos 8 obrigatórios deve estar fechado.
04-10 outubro | 2026-10-05 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 2] Só o essencial de DevOps: pipeline CI/CD com GitHub Actions (build+test+deploy) (crit. 39). Cluster de cloud/IaC/monitoramento (crit. 32/40/41) ficou na reserva — não é necessário pra bater a meta de 10+.
11-17 outubro | 2026-10-12 | FERIADO
18-24 outubro | 2026-10-19 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 3] Frontend comprometido: camada domain/ no feature patient, hoje só auth/sensor têm (crit. 37) + dark mode/light mode com ThemeMode (crit. 35, só o item tema — build desktop e customização salva ficam de reserva).
25-31 outubro | 2026-10-26 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
01-07 novembro | 2026-11-02 | FERIADO
08-14 novembro | 2026-11-09 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
15-21 novembro | 2026-11-16 | Recuperação parcial |  |  |  |  | [Fase 4, promovido da reserva] Prototipação: protótipo Figma + checklist de usabilidade + pelo menos 1 teste filmado com usuário real (crit. 24). Atenção: cai perto das avaliações somativas — agendar o teste com antecedência.
22-28 novembro | 23 de novembro | Definição de requisito a ser implementado para semana estendida de recuperação
| 30 de novembro | Semana estendida de recuperação
Total de Faltas
F = |  | Faltou (preencher com 1)
E = |  | Evoluiu (preencher com parcial de 0,0 a 1,0)

## NomeAluno1
Equipe: |  |  | Bernardo Roorda e Eduardo Schneider
Nome do sistema: |  |  | Glucore
Breve descrição: |  |  | Aplicativo Android de monitoramento contínuo de glicose (CGM) para pacientes com diabetes, com suporte a múltiplos sensores (Sibionics, Accu-Chek SmartGuide, FreeStyle Libre 2), diário de carboidratos e insulina, alertas configuráveis e sincronização offline-first com backend próprio (Node/Express + PostgreSQL).
Acompanhamento |  |  |  | Eduardo
Semana | Data | Plano | Professor que acompanhou | F | E | Progresso | Planejamento | Dificuldades | Superação das dificuldades | Metacognição | Pensamento crítico | Reavaliação | Feedback | Ação a partir do feedback
[6 empty] | O que: Descreva o que você realizou e concluiu na última semana.Quem: Aluno | O que: Descreva as tarefas e entregas que pretende realizar até a próxima semana.Quem: Aluno | O que: Indique a principal dificuldade ou problema que encontrou durante a semana.Quem: Aluno | O que: Explique o que você fez para superar a dificuldade e se funcionou.Quem: Aluno | O que: Identifique algo que percebeu que ainda precisa compreender ou aprender melhor para avançar no projeto.Quem: Aluno | O que: Descreva uma decisão importante que tomou e explique em quais informações, evidências ou critérios se baseou.Quem: Aluno | O que: Indique se mudou de ideia sobre alguma decisão ou solução e explique o que levou você a reconsiderá-la.Quem: Aluno | O que: Feedback sobre o progresso, decisões e próximos passos do projeto.Quem: Professor | O que: Com base no feedback do professor, descreva o que fará para avançar ou melhorar o projeto na próxima semana.Quem: Aluno
27 julho a 01 agosto | 2026-07-27 | TDE 1 | TODOS
02-08 agosto | 2026-08-03 | Apresentação do TCC e cronograma | TODOS
09-15 agosto | 2026-08-10 | ACOMPANHAMENTO
16-22 agosto | 2026-08-17 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 0] Checklist barato: reunião de escopo com professores (crit. 9), adotar board de sprint conforme TDE (crit. 10), levar item Livre — stack de conexão multissensor (BLE Sibionics + NFC/Abbott Libre 2 + ponte JNI/C++) — pra acordo até fim da Sprint 3 (crit. 42), README + doc de rotas do backend (crit. 26). Escopo revisado e enxuto — ver docs/tcc-rubric-evolution-plan.md e aba Rubricas (colunas K/L).
23-29 agosto | 2026-08-24 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 0] Fechar itens externos (escopo/board/Livre) e processo de qualidade — plano de testes curto + registrar no board tarefas reprovadas em QA (crit. 23). Iniciar Fase 1: 2º perfil "Profissional de Saúde" com permissões validadas front+back (crit. 14, obrigatório).
30-05 setembro | 2026-08-31 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 1] Dashboard do profissional de saúde — visão agregada de pacientes, filtros e gráficos via groupBy/aggregate no Prisma (crit. 15, obrigatório, + reforça crit. 28). Refatorar backend em camadas controller/service/repository pra suportar isso sem bagunçar as rotas (crit. 33).
06-12 setembro | 2026-09-07 | FERIADO
13-19 setembro | 2026-09-14 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA | -
20-26 setembro | 2026-09-21 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA
27-03 outubro | 2026-09-28 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 1] Testes automatizados de backend mirando 75%+ (crit. 25) — valida o refactor de camadas feito pro dashboard. Com isso, gate dos 8 obrigatórios deve estar fechado.
04-10 outubro | 2026-10-05 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 2] Só o essencial de DevOps: pipeline CI/CD com GitHub Actions (build+test+deploy) (crit. 39). Cluster de cloud/IaC/monitoramento (crit. 32/40/41) ficou na reserva — não é necessário pra bater a meta de 10+.
11-17 outubro | 2026-10-12 | FERIADO
18-24 outubro | 2026-10-19 | ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | [Fase 3] Frontend comprometido: camada domain/ no feature patient, hoje só auth/sensor têm (crit. 37) + dark mode/light mode com ThemeMode (crit. 35, só o item tema — build desktop e customização salva ficam de reserva).
25-31 outubro | 2026-10-26 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
01-07 novembro | 2026-11-02 | FERIADO
08-14 novembro | 2026-11-09 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
15-21 novembro | 2026-11-16 | Recuperação parcial |  |  |  |  | [Fase 4, promovido da reserva] Prototipação: protótipo Figma + checklist de usabilidade + pelo menos 1 teste filmado com usuário real (crit. 24). Atenção: cai perto das avaliações somativas — agendar o teste com antecedência.
22-28 novembro | 23 de novembro | Definição de requisito a ser implementado para semana estendida de recuperação
| 30 de novembro | Semana estendida de recuperação
Total de Faltas
F = |  | Faltou (preencher com 1)
E = |  | Evoluiu (preencher com parcial de 0,0 a 1,0)

## NomeAluno2
Equipe:
Nome do sistema:
Breve descrição:
Acompanhamento |  |  |  | Nome Aluno
Semana | Data | Plano | Professor que acompanhou | F | E | Progresso | Planejamento | Dificuldades | Superação das dificuldades | Metacognição | Pensamento crítico | Reavaliação | Feedback | Ação a partir do feedback
[6 empty] | O que: Descreva o que você realizou e concluiu na última semana.Quem: Aluno | O que: Descreva as tarefas e entregas que pretende realizar até a próxima semana.Quem: Aluno | O que: Indique a principal dificuldade ou problema que encontrou durante a semana.Quem: Aluno | O que: Explique o que você fez para superar a dificuldade e se funcionou.Quem: Aluno | O que: Identifique algo que percebeu que ainda precisa compreender ou aprender melhor para avançar no projeto.Quem: Aluno | O que: Descreva uma decisão importante que tomou e explique em quais informações, evidências ou critérios se baseou.Quem: Aluno | O que: Indique se mudou de ideia sobre alguma decisão ou solução e explique o que levou você a reconsiderá-la.Quem: Aluno | O que: Feedback sobre o progresso, decisões e próximos passos do projeto.Quem: Professor | O que: Com base no feedback do professor, descreva o que fará para avançar ou melhorar o projeto na próxima semana.Quem: Aluno
27 julho a 01 agosto | 2026-07-27 | TDE 1 | TODOS
02-08 agosto | 2026-08-03 | Apresentação do TCC e cronograma | TODOS
09-15 agosto | 2026-08-10 | ACOMPANHAMENTO
16-22 agosto | 2026-08-17 | ACOMPANHAMENTO
23-29 agosto | 2026-08-24 | ACOMPANHAMENTO
30-05 setembro | 2026-08-31 | ACOMPANHAMENTO
06-12 setembro | 2026-09-07 | FERIADO
13-19 setembro | 2026-09-14 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA | -
20-26 setembro | 2026-09-21 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA
27-03 outubro | 2026-09-28 | ACOMPANHAMENTO
04-10 outubro | 2026-10-05 | ACOMPANHAMENTO
11-17 outubro | 2026-10-12 | FERIADO
18-24 outubro | 2026-10-19 | ACOMPANHAMENTO
25-31 outubro | 2026-10-26 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
01-07 novembro | 2026-11-02 | FERIADO
08-14 novembro | 2026-11-09 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
15-21 novembro | 2026-11-16 | Recuperação parcial
22-28 novembro | 23 de novembro | Definição de requisito a ser implementado para semana estendida de recuperação
| 30 de novembro | Semana estendida de recuperação
Total de Faltas
F = |  | Faltou (preencher com 1)
E = |  | Evoluiu (preencher com parcial de 0,0 a 1,0)

## NomeAluno3
Equipe:
Nome do sistema:
Breve descrição:
Acompanhamento |  |  |  | Nome Aluno
Semana | Data | Plano | Professor que acompanhou | F | E | Progresso | Planejamento | Dificuldades | Superação das dificuldades | Metacognição | Pensamento crítico | Reavaliação | Feedback | Ação a partir do feedback
[6 empty] | O que: Descreva o que você realizou e concluiu na última semana.Quem: Aluno | O que: Descreva as tarefas e entregas que pretende realizar até a próxima semana.Quem: Aluno | O que: Indique a principal dificuldade ou problema que encontrou durante a semana.Quem: Aluno | O que: Explique o que você fez para superar a dificuldade e se funcionou.Quem: Aluno | O que: Identifique algo que percebeu que ainda precisa compreender ou aprender melhor para avançar no projeto.Quem: Aluno | O que: Descreva uma decisão importante que tomou e explique em quais informações, evidências ou critérios se baseou.Quem: Aluno | O que: Indique se mudou de ideia sobre alguma decisão ou solução e explique o que levou você a reconsiderá-la.Quem: Aluno | O que: Feedback sobre o progresso, decisões e próximos passos do projeto.Quem: Professor | O que: Com base no feedback do professor, descreva o que fará para avançar ou melhorar o projeto na próxima semana.Quem: Aluno
27 julho a 01 agosto | 2026-07-27 | TDE 1 | TODOS
02-08 agosto | 2026-08-03 | Apresentação do TCC e cronograma | TODOS
09-15 agosto | 2026-08-10 | ACOMPANHAMENTO
16-22 agosto | 2026-08-17 | ACOMPANHAMENTO
23-29 agosto | 2026-08-24 | ACOMPANHAMENTO
30-05 setembro | 2026-08-31 | ACOMPANHAMENTO
06-12 setembro | 2026-09-07 | FERIADO
13-19 setembro | 2026-09-14 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA | -
20-26 setembro | 2026-09-21 | AVALIAÇÃO 1 - SOMATIVA
27-03 outubro | 2026-09-28 | ACOMPANHAMENTO
04-10 outubro | 2026-10-05 | ACOMPANHAMENTO
11-17 outubro | 2026-10-12 | FERIADO
18-24 outubro | 2026-10-19 | ACOMPANHAMENTO
25-31 outubro | 2026-10-26 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
01-07 novembro | 2026-11-02 | FERIADO
08-14 novembro | 2026-11-09 | AVALIAÇÃO 2 - SOMATIVA
15-21 novembro | 2026-11-16 | Recuperação parcial
22-28 novembro | 23 de novembro | Definição de requisito a ser implementado para semana estendida de recuperação
| 30 de novembro | Semana estendida de recuperação
Total de Faltas
F = |  | Faltou (preencher com 1)
E = |  | Evoluiu (preencher com parcial de 0,0 a 1,0)

## Rubricas
Rubricas de Avaliação do Trabalho Final (TCC) |  | Nota:
Stack utilizada no Front End: |  |  |  |  | Nota HOJE (real)
Stack utilizada no Back End: |  |  |  |  | Nota SE fizer o combinado
Faltam (obrigatórios)
Critérios obrigatórios
Todos esses critérios devem ser cumpridos em sua integralidade, a não-entrega de qualquer um deles NÃO PERMITIRÁ A ENTREGA DO TRABALHO. A entrega de todos os critérios obrigatórios vale 2,5 pontos.
Critérios |  | Entregue?
Contém pelo menos 80% do escopo acordado com os professores? |  | Não
Os alunos seguiram um processo ágil e documentaram corretamente a entrega das sprints como solicitado no TDE? |  | Não
O frontend é bem acabado, possuindo interface limpa, mensagens informativas e reage bem mesmo na presença de erro? |  | Não
O backend segue o padrão restful e comunica-se com o frontend através de mensagens JSON? |  | Sim
Todos os dados relevantes estão corretamente persistidos em banco de dados? |  | Sim
O sistema possui pelo menos 2 perfis de acesso e as diferentes permissões são validadas tanto no frontend quanto no backend? |  | Não
O sistema possui um dashboard com informações, filtros e gráficos de modo a dar suporte a decisões gerenciais? |  | Não
O projeto foi organizado no git, utilizando corretamente branches, mensagens de commit e com evidências de que todos os alunos participaram ativamente do desenvolvimento? |  | Sim
Critérios opcionais - Escolha esses critérios de acordo com seu interesse e projeto.
VALIDE COM SEU PROFESSOR os critérios que sejam mais subjetivos, para que possam ser anotados na planilha de sua equipe. Os critérios abaixo LEVAM EM CONTA seu escopo e objetivos de negócio, eles precisam fazer sentido dentro do contexto da sua aplicação.
Critério | Classificação | Valor | 100% | 60% | 30% | % atendido | Nota | Compromisso 2026-2 | Fase do plano
A equipe utiliza processos e ferramentas de engenharia de software para levantamento de requisitos ou análise de sistema. Exemplo, tarefas levantadas e documentadas com use cases (UML) ou BDD, diagramas de sequência em fluxos mais complexos, uso de design thinking e/ou jornadas de usuário. | Engenharia de software | 1 | A equipe utilizou o processo para modelar as tarefas de 80% ou mais das sprints | A equipe utilizou o processo para modelar as tarefas de 50% das sprints | A equipe utilizou o processo para modelar as tarefas de 30% das sprints | 0% |  | Não | Reserva — só se sobrar tempo
A equipe criou um processo de qualidade e há evidências de seu uso (plano de testes, processo de revisão no git, evidências de tarefas reprovadas por QA, etc) | Engenharia de software | 1 | A equipe utilizou o processo para modelar as tarefas de 80% ou mais das sprints | A equipe utilizou o processo para modelar as tarefas de 50% das sprints | A equipe utilizou o processo para modelar as tarefas de 30% das sprints | 30% |  | Sim | Fase 0 — barato
A equipe usou processos de engenharia de software na prototipação de telas e usabilidade? | Engenharia de software | 1.5 | Telas foram prototipadas no figma, há evidências de elaboração e aplicação de um checklist de usabilidade em suas entregas e há pelo menos um teste filmado com feedback de usuário. | Telas foram prototipadas no figma e há evidências de elaboração e aplicação de um checklist de usabilidade em suas entregas. | Telas foram prototipadas no figma | 0% |  | Sim | Fase 4 — promovido (prototipação)
O backend possui cobertura de testes automatizados superior a 75%, conforme atestado por ferramenta de cobertura. | Backend | 1 | Apresenta evidencias de cobertura de teste de, no mínimo, 75% do sistema | Apresenta evidencias de cobertura de teste de, no mínimo, 50% do sistema | Apresenta evidencias de cobertura de teste de, no mínimo, 20% do sistema | 0% |  | Sim | Fase 1 — junto do obrigatório 15
Os serviços do backend estão corretamente documentados (OpenAPI, readme, wiki): a) Todos os serviços estão disponíveis em uma página com sumário e descrição preenchidas; b) exemplos de payload com dados reais; c) readme.md completo, descrevendo o que é o projeto, como montar o ambiente e como executar o projeto; | Backend | 1 | Todos os itens entregues | 2/3 itens entregues | 1/3 itens entregues | 0% |  | Sim | Fase 0 — barato
O backend utiliza migrações de dados de maneira profissional | Backend | 1 | ... e há evidências migrações criadas em pelo menos 50% das sprints | ... e há evidências migrações criadas em pelo menos 30% das sprints | O banco de dados é criado através de ferramenta adequada (ex. liquibase) | 60% |  | Sim | Fase 0 — barato
O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados: SQL ou ORM: a) Uso de grouped queries em dashboards; b) uso correto de índices para reforçar regras de negócio; c) stored procedures, geonavegação ou recursos específicos do banco de dados; | Backend | 1.5 | Todos os itens entregues | 2/3 itens entregues | 1/3 itens entregues | 30% |  | Sim | Fase 1 — junto do obrigatório 15
O sistema faz uso avançado de tecnologias de banco de dados NoSQL. a) Uso de JSON Schema para validação. b) Criação de índices para otimização / expiração de dados c) sharding ou uso de agregation framework para gerar queries otimizadas | Backend | 1.5 | Todos os itens entregues | 2/3 itens entregues | 1/3 itens entregues | 0% |  | Não | Fora — NoSQL não se aplica ao produto (100% relacional)
O backend é organizado em arquitetura de microsserviços | Backend | 1.5 | Há pelo menos 2 microsserviços independentes, com um fluxo relevante assíncrono, sem compartilhamento de banco de dados. | Há pelo menos 2 serviços isolados (que não compartilham banco de dados) | Há pelo menos 2 serviços que compartilham o banco de dados | 0% |  | Não | Fora — microsserviços, esforço não compensa p/ equipe de 2
O sistema utiliza corretamente Service Discovery e API Gateway para integração entre microsserviços | Backend | 1 | Todos os serviços estão registrados no Service Discovery (ex: Consul/Eureka) e acessados exclusivamente via API Gateway, com roteamento funcional | Há uso de Gateway ou Service Discovery, mas com limitações (ex: acesso direto por URL ainda presente) | Integração entre serviços ocorre diretamente (hardcoded URLs), sem uso adequado de discovery/gateway | 0% |  | Não | Fora — depende de 30
O sistema utiliza serviços cloud relevantes ao problema (ex: autenticação federada, mensageria, storage, functions, notificações), demonstrando uso adequado ao contexto de negócio | Backend | 1.5 | O sistema usa 4 ou mais cloud services relevantes | O sistema utiliza pelo menos 3 cloud services relevantes | O sistema utiliza pelo menos 2 cloud services relevantes | 0% |  | Não | Reserva — cluster cloud caro, cortado
O sistema aplica padrões de projeto (GoF, Enterprise Patterns, Microservices Patterns), princípios de design (SOLID) e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. | Backend | 1 | Aplica 3+ padrões com princípios de design consistentes. Arquitetura alinhada à arquitetura limpa, com separação clara de camadas. Código legível, modular, refatorado e bem justificado. | Aplica padrões e arquitetura limpa com uso parcial, mistura de camadas, código com acoplamento e justificativas superficiais. | Não aplica padrões nem princípios. Arquitetura sem separação. Código pouco legível, sem refatoração. | 30% |  | Sim | Fase 1 — junto do obrigatório 15
O Frontend possui cobertura de testes automatizados superior a 75%, conforme atestado por ferramenta de cobertura. | Frontend | 1 | Apresenta evidencias de cobertura de teste de, no mínimo, 75% do sistema | Apresenta evidencias de cobertura de teste de, no mínimo, 50% do sistema | Apresenta evidencias de cobertura de teste de, no mínimo, 20% do sistema | 0% |  | Não | Reserva — cobertura frontend, caro
O frontend é responsivo e customizável: a) Permitem diferentes temas de cores (ex. light e dark mode, alto-contraste); b) Funcionam bem no desktop e em dispositivo móvel; c) Pelo menos 1 tela do sistema permite customização relevante (widgets, adicionar/remover colunas, filtros, etc) com possibilidade de salvamento; | Frontend | 1.5 | Todos os itens entregues | 2/3 itens entregues | 1/3 itens entregues | 0% |  | Sim | Fase 3 — promovido (dark/light mode)
O frontend foi organizado de modo a ser internacionalizado: a) Textos estáticos podem mudar de lingua; b) Formatos de dados (data, número, etc) se alteram; c) dados da base e valores monetários são internacionalizados; | Frontend | 1.5 | Todos os itens entregues | 2/3 itens entregues | 1/3 itens entregues | 0% |  | Não | Fora — i18n contraria decisão de produto (pt/pt-BR exclusivo)
O sistema aplica padrões de projeto, princípios de design e conceitos de arquitetura limpa, promovendo separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e evolução sustentável do software. | Frontend | 1 | Aplica 3+ padrões com princípios de design consistentes. Arquitetura alinhada à arquitetura limpa, com separação clara de camadas. Código legível, modular, refatorado e bem justificado. | Aplica padrões e arquitetura limpa com uso parcial, mistura de camadas, código com acoplamento e justificativas superficiais. | Não aplica padrões nem princípios. Arquitetura sem separação. Código pouco legível, sem refatoração. | 60% |  | Sim | Fase 3
O frontend permite acessibilidade: a) Um público foi escolhido e um estudo de acessibilidade foi apresentado; b) O frontend implementa diferentes estratégias de acessibilidade para esse público; c) Um teste de acessibilidade foi conduzido com o público escolhido e dados foram coletados; | Frontend | 1.5 | Todos os itens entregues | 2/3 itens entregues | 1/3 itens entregues | 0% |  | Não | Reserva — acessibilidade, precisa teste com usuário
O sistema possui CI/CD com pipelines por ambiente (dev, test, prod) e automação de build, testes e deploy na nuvem | DevOps | 1.5 | Pipeline CI/CD completa com ambientes separados (dev, test, prod), incluindo build automatizado, execução de testes e deploy em nuvem, com histórico de execuções e evidências de funcionamento contínuo | Pipeline CI/CD com 2 ambientes (dev e test), com build e deploy automatizados, porém com separação limitada ou testes insuficientes | Pipeline simples sem separação por ambiente, com execução parcial (apenas build ou deploy), sem fluxo completo de integração e entrega contínua | 0% |  | Sim | Fase 2 (só CI/CD)
O sistema utiliza infraestrutura como código (IaC) para provisionamento e configuração de recursos em nuvem | DevOps | 1 | A infraestrutura é definida integralmente como código (ex: Terraform, Bicep, ARM), versionada no repositório e integrada à pipeline, permitindo provisionamento automatizado e reprodutível dos ambientes | Há uso parcial de infraestrutura como código, com scripts ou templates para criação de recursos, porém com execução manual ou sem integração completa com a pipeline | A infraestrutura é criada manualmente via portal da nuvem, sem uso de infraestrutura como código ou sem versionamento dos recursos | 0% |  | Não | Reserva — IaC, cortado junto com cluster cloud
O sistema implementa monitoramento, observabilidade e feedback contínuo no ciclo DevOps | DevOps | 1.5 | Há monitoramento completo com coleta de métricas, logs e dashboards (ex: Azure Monitor, Grafana, Prometheus), incluindo alertas configurados e uso ativo das informações para melhoria contínua do sistema e das pipelines | Há monitoramento parcial com dashboards ou coleta de logs/métricas, porém sem integração completa entre as ferramentas ou sem uso efetivo de alertas | Não há monitoramento estruturado, ou apenas logs locais sem análise, visualização ou uso no processo de feedback do sistema | 0% |  | Não | Reserva — monitoramento, cortado junto com cluster cloud
O aluno faz uso de alguma técnica ou tecnologia não listada, acordada com os professores até o final da terceira Sprint | Livre | 1.5 |  |  |  | 0% |  | Sim | Fase 0 — barato
TOTAIS
Peso total disponível (todos os 21 opcionais)
Itens comprometidos (Sim em K)
Peso bruto comprometido (soma dos pesos onde K=Sim)
Nota bruta comprometida (soma de J onde K=Sim, sem teto)
Nota opcionais comprometida (com teto de 10)
Obrigatórios OK (Sim em E9:E16)
NOTA FINAL PROJETADA (obrigatórios + comprometido)